## Ringkasan
PELAN INTEGRASI PERKHIDMATAN FINTECH ISLAMIK
Papan pemuka ringkas. Isi maklumat projek di bawah; semua angka status ditarik automatik daripada helaian Checklist, Syariah, API dan Risiko.
A — MAKLUMAT PROJEK
Nama projek | Integrasi Gerbang Pembayaran Islamik (CONTOH)
Institusi / Jabatan | UTeM - FPTT
Vendor fintech | ABC Islamic Payment Sdn. Bhd.
Jenis penyelesaian | Payment gateway patuh Syariah
Akad utama digunakan | Wakalah bi al-ujrah
Pengurus projek | Nama pegawai
Penasihat / Jawatankuasa Syariah | Nama penasihat Syariah
Tarikh mula projek | 01/10/2026
Tarikh sasaran go-live | 31/03/2027
B — STATUS KESELURUHAN
Kemajuan keseluruhan projek | 5.882%
Jumlah aktiviti | 34
Selesai | 1
Dalam proses | 2
Belum mula | 31
Tergendala | 0
Peratus pematuhan Syariah | 6.667%
Endpoint API lulus sandbox | 1 / 9
Endpoint API aktif di production | 0 / 9
Risiko bertahap TINGGI | 0
C — KEMAJUAN MENGIKUT FASA
Fasa | Bil. Aktiviti | Selesai | Kemajuan
1. Perancangan & Skop | 5 | 1 | 40%
2. Pematuhan Syariah | 4 | 0 | 0%
3. Perundangan & Regulasi | 5 | 0 | 0%
4. Reka Bentuk Teknikal | 4 | 0 | 0%
5. Pembangunan & Sandbox | 4 | 0 | 0%
6. Keselamatan | 4 | 0 | 0%
7. UAT & Go-Live | 4 | 0 | 0%
8. Pasca-Pelaksanaan | 4 | 0 | 0%
D — BAJET
Bajet diluluskan (RM) | 150000
Kos sebenar setakat ini (RM) | 42000
Baki bajet (RM) | 108000
Peratus bajet digunakan | 28%
STATUS: Projek 6% siap. Pematuhan Syariah 7%. Risiko tinggi: 0.
Nota: Templat ini alat pengurusan projek dan bukan pengesahan pematuhan. Kelulusan Syariah, lesen regulator dan penilaian keselamatan mesti diperoleh daripada pihak berkuasa yang berkaitan.

## Checklist
CHECKLIST INTEGRASI PERKHIDMATAN FINTECH ISLAMIK
Isi lajur KUNING sahaja (PIC, tarikh, status, catatan). Lajur Kemajuan dikira automatik daripada Status.
No | Fasa | Aktiviti | Penyampaian / Bukti | PIC | Tarikh Mula | Tarikh Siap (Sasaran) | Status | Kemajuan | Catatan
1 | 1. Perancangan & Skop | Tentukan objektif, skop dan hasil dijangka integrasi | Kertas skop projek | Nama PIC | 01/10/2026 | 15/10/2026 | Selesai | 100% | Contoh catatan
2 | 1. Perancangan & Skop | Pemetaan proses semasa (as-is) dan proses sasaran (to-be) | Carta alir proses |  |  |  | Dalam Proses | 50%
3 | 1. Perancangan & Skop | Penilaian & pemilihan vendor fintech | Matriks penilaian vendor |  |  |  | Dalam Proses | 50%
4 | 1. Perancangan & Skop | Kertas cadangan & kelulusan pengurusan atasan | Surat kelulusan |  |  |  | Belum Mula | 0%
5 | 1. Perancangan & Skop | Tetapkan bajet, sumber manusia dan jadual projek | Bajet & Gantt chart |  |  |  | Belum Mula | 0%
6 | 2. Pematuhan Syariah | Kenal pasti akad yang digunakan (wakalah / ujrah / murabahah / qard) | Dokumen struktur akad |  |  |  | Belum Mula | 0%
7 | 2. Pematuhan Syariah | Semakan struktur caj, yuran dan penalti (elak riba) | Jadual caj |  |  |  | Belum Mula | 0%
8 | 2. Pematuhan Syariah | Rujukan dan pembentangan kepada Jawatankuasa Syariah | Minit mesyuarat |  |  |  | Belum Mula | 0%
9 | 2. Pematuhan Syariah | Kelulusan bertulis penasihat / Jawatankuasa Syariah | Surat kelulusan Syariah |  |  |  | Belum Mula | 0%
10 | 3. Perundangan & Regulasi | Semakan lesen & pendaftaran vendor (BNM / SC) | Salinan lesen |  |  |  | Belum Mula | 0%
11 | 3. Perundangan & Regulasi | Perjanjian perkhidmatan (SLA) dan terma kontrak | SLA ditandatangani |  |  |  | Belum Mula | 0%
12 | 3. Perundangan & Regulasi | Pematuhan PDPA 2010 (perlindungan data peribadi) | Notis privasi & DPIA |  |  |  | Belum Mula | 0%
13 | 3. Perundangan & Regulasi | Pematuhan AML/CFT dan proses eKYC | Prosedur eKYC |  |  |  | Belum Mula | 0%
14 | 3. Perundangan & Regulasi | Semakan keperluan RMiT / dasar teknologi institusi | Senarai semak RMiT |  |  |  | Belum Mula | 0%
15 | 4. Reka Bentuk Teknikal | Dokumen seni bina integrasi (system architecture) | Rajah seni bina |  |  |  | Belum Mula | 0%
16 | 4. Reka Bentuk Teknikal | Pemetaan data & format mesej (data mapping) | Jadual data mapping |  |  |  | Belum Mula | 0%
17 | 4. Reka Bentuk Teknikal | Spesifikasi API, kaedah authentication & had kadar | Dokumen spesifikasi API |  |  |  | Belum Mula | 0%
18 | 4. Reka Bentuk Teknikal | Pelan penghijrahan data dan integrasi sistem sedia ada | Pelan migrasi |  |  |  | Belum Mula | 0%
19 | 5. Pembangunan & Sandbox | Permohonan kunci API sandbox daripada vendor | API key sandbox |  |  |  | Belum Mula | 0%
20 | 5. Pembangunan & Sandbox | Pembangunan modul integrasi | Kod & repositori |  |  |  | Belum Mula | 0%
21 | 5. Pembangunan & Sandbox | Ujian unit dan ujian integrasi di sandbox | Laporan ujian |  |  |  | Belum Mula | 0%
22 | 5. Pembangunan & Sandbox | Pengendalian ralat, retry dan log transaksi | Reka bentuk error handling |  |  |  | Belum Mula | 0%
23 | 6. Keselamatan | Penilaian keselamatan / VAPT | Laporan VAPT |  |  |  | Belum Mula | 0%
24 | 6. Keselamatan | Penyulitan data semasa hantar & simpan (TLS / encryption at rest) | Konfigurasi keselamatan |  |  |  | Belum Mula | 0%
25 | 6. Keselamatan | Kawalan akses, pengurusan kunci dan pengasingan persekitaran | Matriks kawalan akses |  |  |  | Belum Mula | 0%
26 | 6. Keselamatan | Pelan kesinambungan perniagaan & pemulihan bencana (BCP/DRP) | Dokumen BCP/DRP |  |  |  | Belum Mula | 0%
27 | 7. UAT & Go-Live | Ujian penerimaan pengguna (UAT) & pembetulan isu | Laporan UAT |  |  |  | Belum Mula | 0%
28 | 7. UAT & Go-Live | Latihan pengguna dan manual operasi | Modul latihan |  |  |  | Belum Mula | 0%
29 | 7. UAT & Go-Live | Kelulusan go-live (sign-off) daripada pemilik proses | Borang sign-off |  |  |  | Belum Mula | 0%
30 | 7. UAT & Go-Live | Pelan rollback sekiranya berlaku kegagalan | Pelan rollback |  |  |  | Belum Mula | 0%
31 | 8. Pasca-Pelaksanaan | Pemantauan transaksi, prestasi API dan uptime | Dashboard pemantauan |  |  |  | Belum Mula | 0%
32 | 8. Pasca-Pelaksanaan | Sokongan vendor, penyelenggaraan dan pengurusan versi | Jadual sokongan |  |  |  | Belum Mula | 0%
33 | 8. Pasca-Pelaksanaan | Audit Syariah dan audit dalaman selepas pelaksanaan | Laporan audit |  |  |  | Belum Mula | 0%
34 | 8. Pasca-Pelaksanaan | Semakan pasca-pelaksanaan & pengajaran (lessons learned) | Laporan penutup |  |  |  | Belum Mula | 0%
|  | KEMAJUAN KESELURUHAN | [5 empty] | 5.882%

## Syariah
SENARAI SEMAK PEMATUHAN SYARIAH
Setiap perkara perlu disahkan oleh penasihat / Jawatankuasa Syariah sebelum go-live.
No | Perkara Semakan | Rujukan / Asas | Status Pematuhan | Bukti / Dokumen | Catatan Penasihat Syariah
1 | Struktur akad jelas dan sah (wakalah, ujrah, murabahah, qard hasan) | Fiqh muamalat / SAC BNM | Patuh | Dokumen struktur akad | Disahkan JKS 05/10/2026 (CONTOH)
2 | Tiada unsur riba dalam caj, yuran atau penalti lewat | SAC BNM - ta'widh & gharamah | Perlu Semakan
3 | Caj ta'widh tidak melebihi kos kerugian sebenar | Garis panduan SAC BNM | Perlu Semakan
4 | Terma perjanjian bebas daripada gharar (ketidakpastian berlebihan) | Fiqh muamalat | Perlu Semakan
5 | Tiada unsur maysir (perjudian / spekulasi) dalam produk | Fiqh muamalat | Perlu Semakan
6 | Aktiviti asas pelanggan dan vendor tidak melibatkan sektor haram | Dasar penapisan Syariah | Perlu Semakan
7 | Dana patuh Syariah diasingkan daripada dana konvensional | Shariah Governance PD BNM | Perlu Semakan
8 | Proses penulenan (purification) pendapatan tidak patuh Syariah | Dasar penulenan institusi | Perlu Semakan
9 | Bank rakan kongsi / akaun penyelesaian adalah patuh Syariah | Senarai institusi Islam | Perlu Semakan
10 | Kelulusan bertulis Jawatankuasa Syariah diperoleh | Minit mesyuarat JKS | Perlu Semakan
11 | Pendedahan terma kepada pelanggan adil, jelas dan tidak mengelirukan | Prinsip amanah & sidq | Perlu Semakan
12 | Data dan maklumat pelanggan dijaga sebagai amanah | PDPA 2010 & prinsip amanah | Perlu Semakan
13 | Pengiraan dan pelaporan zakat perniagaan (jika berkaitan) | Garis panduan zakat | Perlu Semakan
14 | Pelan audit Syariah berkala selepas pelaksanaan | Shariah audit function | Perlu Semakan
15 | Latihan kesedaran Syariah untuk pasukan operasi & IT | Dasar latihan dalaman | Perlu Semakan
| Bilangan PATUH |  | 1
| Bilangan TIDAK PATUH / PERLU SEMAKAN |  | 14
| Peratus pematuhan Syariah |  | 6.667%
Nota: Senarai ini adalah panduan umum. Keputusan muktamad pematuhan Syariah adalah hak Jawatankuasa Syariah institusi atau penasihat Syariah bertauliah, berpandukan resolusi Majlis Penasihat Syariah (SAC) BNM / SC yang terkini.

## API
LOG INTEGRASI API & PERKHIDMATAN
Senarai endpoint / perkhidmatan yang perlu disepadukan dengan sistem vendor fintech.
No | Modul | Endpoint / Perkhidmatan | Kaedah | Authentication | Format Data | Sandbox Diuji | Production Aktif | Catatan
1 | Pengesahan | /oauth/token | POST | OAuth 2.0 / Client credentials | JSON | Ya | Tidak | Token tamat tempoh 3600s (CONTOH)
2 | Pelanggan | /customer/onboarding (eKYC) | POST | OAuth 2.0 + mTLS | JSON | Belum Diuji | Tidak
3 | Akaun | /account/balance | GET | OAuth 2.0 | JSON | Belum Diuji | Tidak
4 | Pembayaran | /payment/initiate | POST | OAuth 2.0 + Signature | JSON | Belum Diuji | Tidak
5 | Pembayaran | /payment/status | GET | OAuth 2.0 | JSON | Belum Diuji | Tidak
6 | Pembayaran | /payment/refund | POST | OAuth 2.0 + Signature | JSON | Belum Diuji | Tidak
7 | Notifikasi | /webhook/transaction | POST | HMAC signature | JSON | Belum Diuji | Tidak
8 | Pelaporan | /report/settlement | GET | OAuth 2.0 | CSV / JSON | Belum Diuji | Tidak
9 | Kepatuhan | /screening/aml | POST | OAuth 2.0 | JSON | Belum Diuji | Tidak
|  | Jumlah endpoint | 9
|  | Lulus ujian sandbox | 1
|  | Aktif di production | 0

## Risiko
DAFTAR RISIKO & ISU
Kebarangkalian dan Impak: skala 1 (rendah) hingga 5 (tinggi). Skor dan Tahap dikira automatik.
ID | Risiko / Isu | Kategori | Kebarangkalian (1-5) | Impak (1-5) | Skor | Tahap | Langkah Mitigasi | Pemilik & Status
R01 | Vendor gagal memenuhi SLA / downtime berpanjangan | Vendor | 3 | 4 | 12 | Sederhana | Klausa penalti dalam SLA; sediakan pelan sandaran vendor kedua | Pengurus Projek - Aktif
R02 | Struktur caj didapati tidak patuh Syariah selepas pelaksanaan | Syariah | 2 | 5 | 10 | Sederhana | Kelulusan awal JKS sebelum pembangunan; audit Syariah berkala
R03 | Kebocoran data peribadi pelanggan | Keselamatan | 2 | 5 | 10 | Sederhana | Enkripsi, kawalan akses, VAPT sebelum go-live, notis PDPA
R04 | Perubahan keperluan regulator (BNM/SC) pertengahan projek | Regulasi | 3 | 4 | 12 | Sederhana | Pemantauan pekeliling; klausa perubahan skop dalam kontrak
R05 | Kegagalan penyepaduan dengan sistem legasi | Teknikal | 3 | 3 | 9 | Sederhana | Bukti konsep (PoC) awal di sandbox; middleware penyesuai
R06 | Transaksi gagal / duplikasi semasa go-live | Operasi | 3 | 4 | 12 | Sederhana | Idempotency key, mekanisme retry, rekonsiliasi harian
R07 | Kos projek melebihi bajet | Kewangan | 3 | 3 | 9 | Sederhana | Kawalan perubahan skop; peruntukan kontingensi 10%
R08 | Pengguna tidak bersedia / kurang latihan | Perubahan | 2 | 3 | 6 | Rendah | Program latihan dan manual pengguna sebelum go-live
| Bilangan risiko TINGGI |  |  |  | 0
| Bilangan risiko SEDERHANA |  |  |  | 7

## Panduan
PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT
Helaian 'Ringkasan' — papan pemuka. Isi maklumat projek dan bajet sahaja; angka status lain ditarik automatik.
Helaian 'Checklist' — 34 aktiviti merentas 8 fasa. Kemas kini lajur PIC, tarikh, Status dan Catatan. Lajur Kemajuan dikira automatik: Selesai = 100%, Dalam Proses = 50%, Belum Mula / Tergendala = 0%, Tidak Berkaitan = dikecualikan.
Helaian 'Syariah' — 15 perkara semakan pematuhan. Perlu disahkan penasihat atau Jawatankuasa Syariah.
Helaian 'API' — senarai endpoint, kaedah authentication, status ujian sandbox dan production.
Helaian 'Risiko' — daftar risiko. Skor = Kebarangkalian x Impak; Tahap: 15+ Tinggi, 8-14 Sederhana, bawah 8 Rendah.
CARA MENAMBAH BARIS BARU
Salin baris sedia ada (klik kanan > Insert Copied Cells) supaya formula dan senarai pilihan turut disalin. Jika baris ditambah di hujung jadual, kemas kini julat formula pada baris ringkasan.
Lajur Status menggunakan senarai pilihan (dropdown). Gunakan istilah yang sama supaya kiraan COUNTIF tepat.
RUJUKAN REGULATORI UTAMA (MALAYSIA)
Shariah Governance Policy Document, Bank Negara Malaysia — tadbir urus dan fungsi Syariah.
Resolusi Majlis Penasihat Syariah (SAC) BNM / Suruhanjaya Sekuriti — asas hukum produk dan caj.
Risk Management in Technology (RMiT), BNM — keselamatan dan ketahanan teknologi.
Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) — pengendalian data pelanggan.
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA) — saringan dan pelaporan transaksi.
Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA) — pengendalian perkhidmatan kewangan Islam.
PENAFIAN
Senarai semak ini panduan umum untuk perancangan projek. Ia bukan nasihat undang-undang atau fatwa. Sahkan setiap keperluan dengan penasihat Syariah bertauliah, pegawai pematuhan dan regulator berkaitan.